### Приложение к постановлению

### Администрации Волгодонского района

### от 10.04.2013 г № 342

### План мероприятий

### ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Волгодонском районе» "I. Общее описание "дорожной карты"

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Волгодонском районе» (далее – «Дорожная карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Площадь Волгодонского района составляет 1479 кв. км. Районный центр – ст. Романрвская с населением 7997 человек. В районе проживает около 33936 человек. Плотность населения – 22,9 человек на один кв. км.

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста. Количество лиц моложе трудоспособного возраста –5538 человек, в трудоспособном возрасте - 20341 человек, старше трудоспособного возраста – 8057 человек. Рождаемость в 2012г. составляла 13,9 на 1000 населения, смертность –12,2 на 1000 населения.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения (64,2 % в общем числе умерших), новообразования (15,2 %) и внешние причины (8,2 %).

Медицинскую помощь в Волгодонском районе в системе муниципального здравоохранения оказывает  МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района,  в структуру  которой входят:

- стационар на 158 коек, в т.ч круглосуточные – 113 коек, дневного пребывания -45 коек;

- поликлиника на 136 посещений в смену;

- фельдшерско-акушерские пункты – 24;

- отделение скорой медицинской  помощи.

В результате проведенной в течении 5 лет реорганизации круглосуточный коечный фонд сократился на 22,1% (2007 г. – 145 коек), в то же время увеличилась мощность дневных стационаров на 50% и составила 45 коек при стационарах (2007 г. – 30 коек).

Реализация "дорожной карты" призвана обеспечить установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников медицинских организаций от количества и качества предоставляемых населению бесплатных медицинских услуг.

Повышение качества оказываемых населению бесплатных медицинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов. При этом одним из основных компонентов реформирования отраслей бюджетной сферы (включая здравоохранение) является оплата труда, которая рассматривается в современных условиях как эффективный инструмент управления персоналом в целях повышения качества оказываемых населению социальных услуг.

В целях привлечения в государственные и муниципальные медицинские организации квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в частные медицинские организации необходимо сформировать условия, позволяющие медицинским работникам государственных и муниципальных медицинских организаций получить конкурентный уровень заработной платы.

Вместе с тем для установления действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда работников медицинских организаций от объема и качества предоставляемых медицинских услуг (обеспечения предоставления медицинских услуг) необходим перевод медицинских работников на эффективный контракт.

Под эффективным контрактом в настоящем документе понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оптимальная структура системы здравоохранения и высокая эффективность работы каждой медицинской организации являются необходимым условием создания эффективной системы здравоохранения. "Дорожная карта" предусматривает внесение соответствующих изменений в порядки оказания медицинской помощи, разработку и внедрение показателей эффективности деятельности медицинских организаций с учетом заболеваемости и смертности населения.

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи достигается в том числе за счет объема услуг, оказываемых в амбулаторных условиях.

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, расширение выездной работы как специалистов муниципального, так и областного уровней в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы. В целях приближения специализированной помощи к жителям сельских территорий в районе получит дальнейшее развитие выездная работа  специалистов областных учреждений, в том числе работа «Диабет-модуля», передвижного флюорографа.

На муниципальном уровне специализированная стационарная медицинская помощь в Волгодонском районе оказывается по основным профилям: терапия, неврология, хирургия. Практически все отделения  МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района оснащены в соответствии с принятыми порядками по профилям заболеваний. Это позволит оказывать медицинскую помощь жителям качественно и в соответствии со стандартами медицинской помощи, преимущественно по неотложным показаниям.

Профилактическая направленность оказания помощи на первом уровне, а также выработка маршрутов оказания помощи на последующих уровнях позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Планируется создать кабинет неотложной медицинской помощи, что позволит снизить необоснованную нагрузку, как на службу скорой медицинской помощи, так и на врачей поликлиники, ведущих плановый прием пациентов.

В кабинете будет установлена система связи с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, что позволит своевременно и по показаниям осуществлять транспортировку пациентов в медицинские организации по профилю заболевания.

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в Волгодонском районе предусматривают к 2018 году сокращение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на Территориальную программу госгарантий до 5,1%, на стационарную помощь – до 50,2%. При этом, в связи с развитием оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме и дальнейшим развитием дневных стационаров, будет увеличиваться доля расходов на оказание указанных видов помощи: соответственно до 3,9% и 8,5%.

Социальной эффективностью реализации "дорожной карты" является установление действенных механизмов оценки деятельности медицинских работников и соответствия уровня оплаты труда качеству труда. Таким образом, эффективный контракт призван обеспечить соответствие роста заработной платы работников повышению качества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Результатом успешной реализации "дорожной карты" является выполнение целевых показателей структурных преобразований системы оказания медицинской помощи, основных показателей здоровья населения и уровня заработной платы работников медицинских организаций, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Созданная система позволит обеспечить равнодоступность качественной медицинской помощи жителям Волгодонского района.

| Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) | процентов | 8,8 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,5 |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | -"- | 39,3 | 39,8 | 39,2 | 38,8 | 40,1 | 40,1 |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | -"- | 0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | -"- | 8,1 | 8,1 | 9,7 | 10,8 | 10,9 | 11,8 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процентов | 43,8 | 43,4 | 42,6 | 42,2 | 41,2 | 40,4 |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации | -"- | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов | -"- | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 8. | Обеспеченность населения (на 10тысяч ) врачами | Число врачей на 10 тыс. населения | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,4 | 15,1 |
| 9. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | - | 1/3,5 | 1/3,4 | 1/3,3 | 1/3,4 | 1/3,2 | 1/3,1 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | процентов | 113,3 | 118,1 | 139,4 | 159,2 | 200 | 200 |
| 11. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | процентов | 71,7 | 71,6 | 71,6 | 76,8 | 100 | 100 |
| 12. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | -"- | 36,1 | 45,0 | 52,1 | 60,1 | 100 | 100 |
| 13. | Число дней работы койки в году | дней | 298,0 | 316,4 | 327,2 | 328,5 | 329,6 | 331,5 |
| 14. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,0 |
| Основные показатели здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 72,0 | 74,0 |
| 16. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 11,2 |
| 17. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 13,6 | 11,5 | 10,5 | 9,7 | 8,5 | 7,5 |
| 19. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 10000 населения соответствующего возраста | 14,2 | 13,1 | 12,3 | 11,0 | 9,3 | 8,1 |
| 20. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 782,4 | 760,2 | 755,8 | 689,6 | 665,0 | 663,2 |
| 21. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,3 |
| 22. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | -"- | 239,6 | 216,4 | 210,5 | 209,3 | 206,9 | 192,8 |
| 23. | Смертность от туберкулеза | -"- | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 |
| 24. | Заболеваемость туберкулезом | -"- | 58,8 | 58,5 | 55,2 | 51,7 | 48,5 | 43,4 |
| 25. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 83,5 | 85,2 | 86,5 | 90,4 | 92,5 | 94,2 |

II. План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения Волгодонского района |  |  |  |  |
| 1. | Анализ итогов реализации программы «Модернизация здравоохранения Волгодонского района на 2011-2012 годы» | 20 марта 2013 г. | Главный врач Заместитель главного врача по медицинской части | Будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения Волгодонского района с точки зрения соотношения инвестиций (федерального, областного и муниципальных бюджетов) и улучшения показателей здоровья населения района; возможности исполнения действующих порядков оказания медицинской помощи, исходя из достигнутых уровней фондооснащенности и фондовооруженности МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района и обеспеченности медицинскими кадрами. Подготовка и представление анализа достигнутых результатов в Минздрав Ростовской области |
| 2. | Анализ соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Волгодонском районе целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на период до 2018 года Распоряжением Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106 | 20 марта 2013г. | Главный врач Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Будут определены направления необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав Ростовской области результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Волгодонском районе в целевой структуре расходов на здравоохранение, определённой на 2018 год Распоряжением Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106 |
| 3. | Анализ соответствия штатной численности персонала МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района порядкам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013г. | Главный врач Начальник отдела кадров | Будет определён дефицит работников в штате МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав Ростовской области результатов анализа штатной численности персонала медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи |
| 4. | Анализ соответствия материально-технического оснащения МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района порядкам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013 г. | Главный врач Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Будет определен дефицит материально-технического оснащения МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи с учетом дооснащения, проводимого в рамках программы «Модернизация здравоохранения Волгодонского района на 2011-2012 годы» Представление в Минздрав Ростовской области результатов анализа соответствия материально-технического оснащения МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района порядкам оказания медицинской помощи |
| 5. | Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи | 20 марта 2013 г. | Главный врач | Будет выявлена неудовлетворенная потребность в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Представление в Волгодонском районе результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи |
| 6. | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Волгодонского района | 1 апреля 2013 г. | Главный врач | Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Волгодонского района с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Ростовской области |
| 7. | Внесение изменений в долгосрочные целевые программы «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2015-2020 годы» | Май 2013 г. | Главный врач | Разработка комплекса мер, направленных на повышение структурной эффективности деятельности МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района с учетом особенностей заболеваемости и смертности населения района, а также состояния инфраструктуры здравоохранения района с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению района. Указанные мероприятия позволят оптимизировать структуру оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников |
| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности работников МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района | Декабрь 2013 г. | Главный врач | Построение системы оценки деятельности МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района, их руководителей и работников, основанной на единых принципах перехода на заключение трудовых договоров на основе эффективного контракта |
| 9. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | ежегодно | Главный врач Начальник отдела кадров | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 10. | Обеспечение перевода работников МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района на эффективный контракт | ежегодно | Главный врач Начальник отдела кадров | Заключение эффективного контракта, направленного на достижение целевых показателей, с работниками МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов. | ежегодно | Главный врач Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Создание условий для повышения эффективности работы и заинтересованности в конечном результате, обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал. Реструктуризация численности административно-управленческого персонала МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района с учетом реальной потребности, создание условий для их эффективной профессиональной служебной деятельности, повышения квалификации сотрудников администрации МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района в области управления здравоохранением |
| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района в соответствии с долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2015-2020 годы» | 2013-2018 годы | Главный врач | Поэтапная реализации структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района, направленное на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденными долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Волгодонского района на 2015-2020 годы» |
| 13. | Координация работы администрации Волгодонского района и МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | ежегодно | Главный врач | Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Ростовской области |
| 14. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ежегодно | Главный врач | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Волгодонского района» |
| 15. | Формирование независимой оценки качества работы МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского района, включая критерии эффективности работы и введение публичных рейтингов ее деятельности | ежегодно | Главный врач | Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирует повышения качества работы медицинских организаций |
| 16. | Аккредитация медицинских работников | с 2016 г. | Главный врач Начальник отдела кадров | Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам |

Главный врач                                                         В.Ю.Бачинский